| СОГЛАСОВАНО Протокол № заседания Педагогического совета школы от « » 20 г. | Утверждаю Директор МБОУ «Архаровская оош» _________________ Т.С.Талызина |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «Архаровская оош»,

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

на 2020 – 2024    учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «Архаровская оош (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |
| 1.2. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 – 2021 уч. г. | до 30.08.2020 | Маслова Е.В. | Приказ ОО |
| 1.3. | Определение лица, ответственного за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Архаровская оош» (далее - лицо, ответственное за внедрение ЦМН в школе) | до 30.08.2020 | Маслова Е.В. | Приказ ОО |
| 1.6. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Архаровская оош (далее - куратор внедрения ЦМН) | до 03.08.2020 | Маслова Е.В. | Приказ ОО |
| 1.7. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества МБОУ «Архаровская оош» | до 30.08..2020 | Маслова Е.В. | Дорожная карта |
| 1.8. | Разработка положения о наставничестве . | до 30.08..2020 | Маслова Е.В. | Положения о наставничестве |
| 1.9. | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества «Архаровская оош» | до 15.09.2020г. | Маслова Е.В. | Согласование (в рамках компетенции) |
| 1.10. | Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества | до 30.08.2020 | Маслова Е.В.. | Приказ ОО - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций |
| 1.11 | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие: сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; утверждение положения о наставничестве и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 30.08.2020 | Маслова Е.В. | Приказы ОО |
| 1.12. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 30.08.2020 | Маслова Е.В. | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 1.15. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 30.08.2020 | Маслова Е.В. | Распорядительные акты |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества | до 15.10. ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | Информация на сайте школы |
| 2.3 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 30.08. ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | Перечень партнерских организаций |
| 2.4 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Маслова Е.В. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; базы выпускников; базы наставников от предприятий и организаций; |
| 2.5 | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Маслова Е.В. | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.6 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 30.08. ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.8 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Маслова Е.В. | Информационная кампания |
|  | Популяризация ЦМН через, муниципальные СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Маслова Е.В. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| 3 | Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Архаровская оош» в 2020 – 2021 уч. г. |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | август 2020 г | Маслова Е.В. | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году | с 1 по 15 сентября ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | с 16 по 30 сентября ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 - 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | по отдельному графику | Маслова Е.В. |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября ежегодно (в период с 2020 по 2024 г.г.) | Маслова Е.В. | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Маслова Е.В. | Реализация программ наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Маслова Е.В.. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | в течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | в течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 4.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 5 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Маслова Е.В. | Внесены данные в формы ФСН |
| 5.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2020 по 2024 г.г. | Маслова Е.В. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.4 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | Декабрь, июнь в период с 2020 по 2024 г.г. | Маслова Е.В. | Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН |
| 5.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |
| 5.6 | Оценка качества реализации программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2020 по 2024 г.г. | Маслова Е.В. |  |
| 5.7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Декабрь, июнь в период с 2020 по 2024 г.г. | Маслова Е.В. | Оформление и обобщение материалов в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |
| 6.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |
| 6.1.1 | на уровне школы: контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. |  |
| 6.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |
| 6.2.1 | На уровне школы | В течение всего периода внедрения ЦМН | Маслова Е.В. | Обеспечение условий реализации ЦМН |

Планируемые результаты (показатели эффективности)
внедрения целевой модели наставничества

в МБОУ 	«Архаровская ооош»  с 2020 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, обучающихся МБОУ «Архаровская оош», вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, обучающихся МБОУ «Архаровская оош» | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в МБОУ «Архаровская оош», вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МБОУ «Архаровская оош | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МБОУ «Архаровская оош» | 100 | 100 | 100 |  |  |